დანართი 4 – სტრატეგიული მიზნები, მოკლევადიანი ღონისძიებები და საშუალოვადიანი ამოცანები

# ტრანსპორტი

სტრატეგიული მიზანი 1 - მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმის (SUMP) შემუშავება, ‘ქოლგა’ პრიორიტეტია სტრატეგიული მიზანი 2, 3 და 4ის განხორციელებისათვის;

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMP-ის განხორციელება | 1.1 | ტექნიკური დავალების მომზადება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | SUMPის შემუშავება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.3 | SUMPის განხორციელების დაწყება | ქალაქის მერია | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 2 - საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელი დაბალი ემისიებით, ხმაურით და უსაფრთხო პარამეტრებით (CNG ძრავიანი მანქანები, ელექტრომობილები, ტროლეიბუსი)

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | შემოყვანილია CNG ავტობუსები | 1.1 | შეფასების ანგარიშის მომზადება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | CNG ავტობუსების შეძენა | TTC | მაღალი |
| 2 | მიკროავტობუსების რაოდენობა შემცირებულია | 2.1 | მიკროავტობუსების რაოდენობის ეტაპობრივი შემცირება | ქალაქის მერია | საშუალო |
| 3 | ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობიელბის შემოყვანა | 3.1 | გადაწყვეტილების მიღება ტრადიციული ავტოტრანსპორტის ელექტრო ან ჰიბრიდული ტრანსპორტით ჩანაცვლების შესახებ | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 3.2 | ჰიბრიდული და ელექტრომობილების რაოდენობის ეტაპობრივი ზრდა | ქალაქის მერია | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 3 - ოპტიმიზირებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ქსელი, გზებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის (ავტობუსები) პრიორიტეტის მინიჭებით, არამოტორიზებული ტრანსპორტის (ველოლიპეტი, ფეხით სიარული) გაფართოების შესაძლებლობებით, საბაგირო ქსელების გაფართოებით, ტრამვაის სისტემების შემოტანით და განახლებული მეტროს სისტემით

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება | 1.1 | ტრანსპორტის გენერალური გეგმის (TMP) შემუშავება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | ტრანსპორტის გენერალური გეგმის (TMP) განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება | ქალაქის მერია | მაღალი |
| 2 | ტროლიბუსის პროექტის განხორციელება | 2.1 | ტროლეიბუსების ქსელის შემოყვანის შესახებ შეფასების დასრულება | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 2.2 | ტროლეიბუსების ქსელის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება | ქალაქის მერია and TTC | საშუალო |
| 3 | დამატებითი საბაგირო ხაზების უზრუნველყოფა | 3.1 | ურბანული საბაგირო გზის პროექტის მომზადება და განხორციელება | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 3.2 | მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება | ქალაქის მერია | საშუალო |
| 4 | არამოტორიზებული სატრანსპორტო ქსელის განვითარება | 4.1 | არამოტორიზებული ტრანსპორტის სატრანზიტო ქსელის პროექტირება | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 4.2 | მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება | ქალაქის მერია | საშუალო |
| 5 | მეტროს განახლება | 5.1 | მეტროს სისტემის განახლებისა და შეკეთების გეგმის მომზადება; | TTC | მაღალი |
|  |  | 5.2 | მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება | TTC | საშუალო |
|  |  | 5.3 | დამატებითი მეტროს სადგურების დაგეგმვა | TTC | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 4 - ოპტიმიზირებული ქალაქის ტრანსპორტის მართვის სისტემა გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (ITS) სრული ფუნქციონალით

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ოპტიმიზირებული ტრასპორტის მართვის სისტემების განხორციელება | 1.1 | სახმელეთო ტრანსპორტის სატრანზიტო ქსელის პარამეტრების განსაზღვრა | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების ქსელის რეორგანიზება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.3 | სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ოპტიმიზაცია - შეფასება | ქალაქის მერია | მაღალი |
| 2 | პარკირების პოლიტიკის განახლება | 2.1 | პარკირების სისტემის საკანონმდებლო ბაზის პროექტი | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 2.2 | პარკირების სისტემის საკანონმდებლო ბაზის აღსრულება | ქალაქის მერია | საშუალო |
| 3 | ტაქსებისთვის საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება | 3.1 | ტაქსებისათვის საკანონმდებლო ბაზის მომზადება | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 3.2 | ტაქსების საკანონმდებლო ბაზის აღსრულება | ქალაქის მერია | საშუალო |
| 4 | დაბალემისიებიანი ზონების განხორციელება | 4.1 | შესაძლო დაბალემისიებიანი ზონების შეფასება/შესწავლა | ქალაქის მერია | საშუალო |

# შენობები

სტრატეგიული მიზანი 1 - პროაქტიული და ინფორმირებული მუნიციპალური მთავრობის მიერ, ენერგო ეფეტურობის საკითხებზე მუშაობა (ამ შენობების კომპლექსური თერმული რეაბილიტაციის და განახლებადი ენერგო წყაროების გამოყენების ჩათვლით)

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუნიციპალურ, საცხოვრებელ და კომერციულ შენობებში ფართომასშტაბიანი ენერგოეფექტურობის მიღწევა | 1.1. | NEEAP –ის დოკუმენტის მთავრობის მიერ დამტკიცება | სამინისტრო | მაღალი |
|  |  | 1.2. | ახალი მშენებლობებისა და შენობების რეკონსტრუქციალიტაციისთვის მინიმალური სტანდარტების შემოღება | სამინისტრო / ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.3 | საცხოვრებელ სენობებში ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლის გაუმჯობესების წამახალისებელი ღონისძიებები | ქალაქის მერია& სამშენებლო კოოპერატივები | საშუალო |
|  |  | 1.4 | მუნიციპალურ და სხვა ტიპის შენობების თერმული რეკონსტრუქციალიტაციის პროგრამის განხორციელება აუდიტისა და სტანდარტების გათვალისწინებით | ქალაქის მერია& სამშენებლო კოოპერატივები | მაღალი |
|  |  | 1.5 | განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამა მუნიციპალურიი და სხვა შენობებისათვის | ქალაქის მერია& სამშენებლო კოოპერატივები | მაღალი |
|  |  | 1.6 | უნარები/ბიზნესს განვითარების პროგრამა ენერგოეფექტური სერვისის პროვაიდერებისათვის | თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 2 - ინფორმაციაზე დაფუძვნებული გადაწყვეტილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგო ეფექტურობის მიზნების მიღწევას. გადაწყვეტილებები გამყარებულია ენერგო მოხმარების, ტარფების, შენობების მდგომარეობის და საინვესტიციო დანახარჯების შესახებ სანდო მონაცემებით

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ენერგო ეფეტური სერვისები სრულყოფილი მონაცემთა ბაზით | 1.1 | მუნიციპალური ენერგო მენეჯმენტის სისტემის განხორციელება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | მუნიციპალურ შენობებში ენერგო სერთიფიცირება | ქალაქის მერია/საქართველოს მთავრობა | საშუალო |

# მრეწველობა

სტრატეგიული მიზანი 1 - ბიზნეს სექტორი ინფორმირებულია მათი საქმიანობით შესაძლო გარემოზე ზემოქმედების შესახებ და აქტიურად ჩართულია მწვანე ქალაქის მიზნების მიღწევაში - საქმიანობის დაგეგმვისას ითვალისწინებს ღონისძიებებს ჰაერის ემისიების, ჩამდინარე ნარჩენი წყლების და ნარჩენების რაოდენობის შესამცირებლად

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ბიზნეს სექტორისთვის დახმარების გაწევა გარემოზე ზემოქმედების შესარბილებლად | 1.1 | ბიზნესისთვის გარემოსდაცვითი პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და პოპულარიზაცია | ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | მაღალი |
|  |  | 1.2 | მწვანე ბიზნესის დაჯილდოების პროგრამის დაფუძვნება | ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | მაღალი |
|  |  | 1.3 | კერძო და სამრეწველო სექტორიდან ენერგო მოხმარების, CO2 და ჰაერის ემისიების, ნარჩენების და ჩამდინარე ნარჩენი წყლებისმონიტორინგი | თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 2 - სამრეწველლო ნარჩენების ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება და გაწმენდა ხდება მოთხოვნების შესაბამისად

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გენერირებული სამშენებლო ნარჩენის 50% ის გადამუშავდება ან ხელახალი გამოყენება ხდება | 2.1 | კომერციული ან სამრეწველო სექტორიდან მიღებული ნარჩენის წლიური მონიტორინგის დაწესება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 2.2 | სამშენებლო ნარჩენების სეპარირების საწარმოების განთავსება | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | მაღალი |
|  |  | 2.3 | სამშენებლო მრეწველობისთვის დახმარების გაწევა რათა მათ მოიძიონ გადამუშავებული ნარჩენების გამოყენების საშუალებები ახალ სამშენებლო პროექტებში | ქალაქის მერია, GCCI & GEA | მაღალი |
| 3 | სახიფათო ნარჩენების 80% გადამუშავება ხდება მოთხოვნების შესაბამისდ | 3.1 | სახიფათო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დაფუძვნება | ქალაქის მერია & გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 3 - თბილისში არსებული ბიზნესი რესურსეფექტური და გარემოსდაცვითი საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინების შედეგად იღებს მნიშვნელოვან სარგებელს

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 ბიზნესს აქვს ISO 14001 ან EMAS აკრედიტაცია | 1.1 | გარემოსდაცვითი აკრედიტაციის ეკონომიკური ღირებულების შეფასება | ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | მაღალი |
|  |  | 1.2 | იმ სეტორების და ბიზნესების იდენტიფიცირება, რომელიც მაქსიმალურ სარგებელს იღებს რესურსეფექტური და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელების შედეგად | ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | მაღალი |
|  |  | 1.3 | ბიზნეს სექტორისთვის დახმარების გაწევა აკრედიტაციის პროცესში | ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 4 - ქალაქში არსებობს მომსახურების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მიწოდების სერვისი ბიზნესისთვის, რომელიც დაეხმარება კერძო სექტორს უზრუნველყონ საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი ნორმების შესრულება

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გარემოსდაცვითი საქონლის და მომსახურების სფეროს ხარისხი მსგავსია განვითარებულ ქვეყნებში არსებული სერვისების | 1.1 | გარემოსდაცვითი საქონლის და მომსახურების სფეროს შეფასება და შესაძლებლობებისა და ძლიერი მხარეების გამოვლენა | თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | საშუალო |
|  |  | 1.2 | გარემოსდაცვითი საქონლის და მომსახურების სფეროსთვის ბაზრის დახმარების პროგრამის ინიცირება | თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები | საშუალო |

# ენერგეტიკა

სტრატეგიული მიზანი 1 - მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება (ნაგავსაყრელის გაზი და ჰიდროპოტენციალი)

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ენერგო მიწოდების უსაფრთხოება და იმპორტირებულ ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებულების შემცირება | 1.1. | NEEAP –ის დოკუმენტის მთავრობის მიერ დამტკიცება | სამინისტრო | მაღალი |
|  |  | 1.2 | მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება | სამინისტრო & ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.3 | მუნიცპალურ და საცხოვრებელ შენობებზე მზის პანელების ინსტალაციის წახალისება | სამინისტრო, ქალაქის მერია & თელასი | მაღალი |
|  |  | 1.4 | ელექტროენერგის გენერაციისთვის ნაგავსაყრელის გაზის გამოყენების ეკონომიკური შეფასება | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | საშუალო |
|  |  | 1.5 | სატყეო მენეჯმენტის ბიონარჩენებიდან თბოწარმოების პოტენციალის შეფასების შესწავლა | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 1.6 | განახლებადი ენრგო მრეწველობის შესაძლებლობის გაძლიერების პროგრამა | ქალაქის მერია & მრეწველობა | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 2 - ენერგომოხმარებაში ეფექტურობის მიღწევა (ქუჩის განათებები, ელექტროტექნიკა)

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | კერძო სექტორის მობილიზება ენერგო ეფექტური ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1.1 | ქუჩების განათებაის მოდერნიზება LED სტანდარტებით | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | სტანდარტების შემუშავება ენერგო ეფექტური დანადგარების შესყიდვის პროცედურებში | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 1.3 | ენერგოპერფორმანსის საკონტრაქტო სქემის (EPC/ESCO) გათვალისწინება სჭირო ღონისძიებების დაფინანსების დახმარებისათვის | სამინისტრო & ქალაქის მერია | საშუალო |

# წყალი

სტრატეგიული მიზანი 1 - წყალმომარაგების ქსელის რეგულარული მონიტორინგის, მილების შეცვლის და აღდგენის პროგრამის შემუშავება

| Mid-term Target (2030) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სისტემაში წყლის დანაკარგების 25% მდე შემცირება 2025 წლამდე | 1.1 | წყალმომარაგების ქსელის მდგომარეობის შესწავლა | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
|  |  | 1.2 | წყალგამანაწილებელი სისტემის მოდერნიზაციის დეტალური გეგმის შემუშავება | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
|  |  | 1.3 | გეგმის განხორციელების დაწყება | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 2 - ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ჩამდინარე წყლების ეფექტური მონიტორინგის სისტემის შემუშავება, მათ შორის სამრეწველო ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი | 1.1 | სამრეწველო და კომერციული საწარმოთა რეესტრის შედგენა იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ ნარჩენი წყლის საკანალიზაციო ქსელში ან ზედაპირულ წყალში ჩაშვებას | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.3. | ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ნორმებს დადგენა სამრეწველო და კომერციული ობიექტებისთვის; | ქალაქის მერია | მაღალი |
| 2 | ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტის დასრულება. | 2.1. | ტექნიკური დავალების მომზადება ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციისთვის (ქიმიური და ბიოლოგიური გაწმენდის უზრუნველყოფა) | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
|  |  | 2.2. | დეტალური პროექტის (განხორციელების გეგმის) შემუშავება ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციისთვის; | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
|  |  | 2.3. | ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციის პროექტის განხორცელება. | GWP | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 3 - წყლის მოხმარების შემცირების მიზნით, ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შემუშავება (წყლის ტარიფის გადახედვის ჩათვლით)

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | წყალმოხმარების შემცირების ალტერნატივების იდენტიფიცირება | 1.1 | არსებული სატარიფო პოლიტიკის ანალიზი და ცვლილებებისათვის საპროექტო წინადადების მომზადება | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
|  |  | 1.2 | ახალი სატარიფო სისტემის განხორციელებისათვის სამოქმედო გეგმის მომზადება | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
| 2 | შემუშავებული ალტერნატივების დაინტერესებულ მხარეებთან (მათ შორის საჯარო და კერძო სექტორი) განხილვის საფუძველზე შერჩეული ღონისძიებების განხორციელება | 2.1. | საცხოვრებელ შენობებში წყალმოხმარების შემცირების საპროექტო წინადადებების მომზადება | ქალაქის მერია GWPსთან ერთად | მაღალი |
|  |  | 2.2. | საჯარო განხილვების მომზადება და წყალმოხმარების დაზოგვითი ღონისძიებების წარდგენა | ქალაქის მერია | საშუალო |

# მყარი ნარჩენები

სტრატეგიული მიზანი 1 - მყარი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმიშ შემუშავება

| Mid- term Target (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება | 1.1 | მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | მაღალი |
|  |  | 1.2 | მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმით დასახული ღონისძიებების და ქმედებების განხორციელება | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 2 - მყარი მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაცია

| Mid- term Target (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ერთ სულ მოსახლეზე მუნიციპალური მყარი ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებლის არსებულ ნიშნულზე შენარჩუნება | 1.1 | მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელება | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | მაღალი |
|  |  | 1.2 | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება | ქალაქის მერია, თბილსერვისჯგუფიდა არასამთავრობოები | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 3 - შეგროვებული ნარჩენების ღირებულ მეორად რესურსად ან ენერგის წყაროდ გამოყენება, და ნაგავსაყრელზე ტრანსპორტირებლი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება/მინიმიზაცია (ნარჩენების გადამუშავების ახალი საწარმოს მშენებლობით)

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნაგავსაყრელზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მინიმიზაცია | 1.2 | ახალი ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება | კა დე ვე ჯორჯია | მაღალი |
|  |  | 1.3 | თბილისის ნაგავსაყრელის გაზის ელექტროენერგიის მიღების შესაძლებლობის შესწავლა და განხორციელება | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 4 - მუნიციპალური ნარჩენების ეფექტური შეგროვების სისტემების მოწყობა

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემების ხარისხის გაუმჯობესება და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ნარჩენების შეგროვების სისტემის ნეგატიური ზემოქმედების შემცირება | 1.1 | ნარჩენების სეგროვების ტექნიკური აღჭურვილობის მოდერნიზაცია (კონტეინერები და სატრანსპორტო საშუალებები) | TSG | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 5 - არსებული და არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა და უკანონო განთავსების აღკვეთა

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | არსებული და არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა | 1.2 | არალეგალური ნაგავსაყრელების ინვენტარიზაცია | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | მაღალი |
|  |  | 1.3 | არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა | ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი | მაღალი |
| 2 | ნარჩენების უკანონო განთავსების აღკვეთა | 2.2 | საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება და განხორციელება | ქალაქის მერია, თბილსერვისჯგუფიდა არასამთავრობოები | მაღალი |
|  |  | 2.3 | ქალაქის შესაძლებლობის გაძლიერება ნარჩენების არალეგალური განთავსების კონტროლისა და მონიტორინგის გაძლიერების კუთხით | ქალაქის მერია | საშუალო |

# მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება

სტრატეგიული მიზანი 1 - მდგრადი ურბანული დაგეგმვის განხორციელება

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მდგრადი ურბანული დაგეგმვის განხორციელება | 1.1. | თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დასრულება | ქალაქის მერია, სითი ინსტიტუტ საქართველო | მაღალი |
|  |  | 1.2 | მდგრადი ურბანული დადგეგმვის სისტემის განხორციელება | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.3. | კომპიუტერული პროგრამები მიწის გამოყენებისა და მწვანე სივრცეებისთვის | ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები | მაღალი |
|  |  | 1.4 | ცნობიერების ამაღლების კამპანიები მწვანე სივრცეების მნიშვნელობაზე აქცენტტებით | ქალაქის მერია | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 2 - ურბანულ სივრცეში მწვანე საფარის რაოდენობის გაზრდა

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 წლისთვის ქალაქის ურბანულ სივრცეში სულ მცირე 600 ჰა ახალი მწვანე საფარის დამატება. | 1.1. | ურბანული მწვანე სივრცეების ინვენტარიზაცია GIS სისტემების გამოყენებით | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.2 | ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მებაღეობის ხელშეწყობა | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 1.3 | მიტოვებული ინდუსტრიული ტერიტორიების აღდგენა | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.4 | არსებული მწვანე სივრცეების კეთილმოწყობა. | ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები | მაღალი |

სტრატეგიული მიზანი 3 - მწვანე დერეფნების განვითარება ქალაქის ირგვლივ

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | მწვანე დერეფნების განვითარება ქალაქის ირგვლივ | 1.1. | ქალაქის ბიომრავალფეროვნების განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 1.2 | ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დაგეგმვა | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 1.3 | ქალაქის ირგვლივ არსებული გამწვანების ადგილების გაზრდა რეკრეაციული სივრცეების შექმნა | ქალაქის მერია | მაღალი |
|  |  | 1.4 | შემუშავდეს ბიომრავალფეროვნების დაცვის პროგრამები | ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები | საშუალო |

სტრატეგიული მიზანი 4 - ხეების დარგვა ქალაქის წყალდიდობებისგან, ეროზიებისგან, გახშირებული ქარებისგან დაცვის მიზნით

| საშუალოვადიანი ამოცანები (2025) |  | მოკლევადიანი ღონისძიება |  | განმახორციელებელი | პრიორიტეტი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ხეების დარგვა ქალაქის წყალდიდობებისგან, ეროზიებისგან, გახშირებული ქარებისგან დაცვის მიზნით | 1.1. | საველე კვლევები (მეწყერების, წყალდიდოებების პოტენციური ადგილების და დაცვის ღონისძიებების დადგენა); ტყეების მართვის თანამედროვე პრაქტიკის გაცნობა | ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, University | საშუალო |
|  |  | 1.2. | მცენარეთა ახალი სახეობების (ძლიერი ფესვთა სისტემით) დარგვა მეწყერებისა და ქარების თავიდან აცილების მიზნით | ქალაქის მერია | საშუალო |
|  |  | 1.3. | მცირე მდინარეებზე/შენაკადებზე არსებული წყალდიდობისსაწინააღმდეგო სტრუქტურების გაუმჯობესება და მოწყვლადი ადგილების მეწყერსაწინააღმდეგო კონსტრუქციებით გამაგრება | ქალაქის მერია | საშუალო |

TTC – Tbilisi Transport Company (owned by the City Hall)

TSG – თბილსერვისჯგუფი, ქალაქის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის კომპანია

ქალაქის მერიამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს კა დე ვე ჯორჯიასთან, რომელიც ითვალისწინებს ნარჩენების ახალი საწარმოს აშენებას..