დანართი 4 – სტრატეგიული მიზნები, მოკლევადიანი ღონისძიებები და საშუალოვადიანი ამოცანები
ტრანსპორტი
სტრატეგიული მიზანი 1 - მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმის (SUMP) შემუშავება, ‘ქოლგა’ პრიორიტეტია სტრატეგიული მიზანი 2, 3 და 4ის განხორციელებისათვის;  
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	SUMP-ის განხორციელება

	1.1
	ტექნიკური დავალების მომზადება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	SUMPის შემუშავება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.3
	SUMPის განხორციელების დაწყება
	ქალაქის მერია
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 2 - საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელი დაბალი ემისიებით, ხმაურით და უსაფრთხო პარამეტრებით (CNG ძრავიანი მანქანები, ელექტრომობილები, ტროლეიბუსი) 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	შემოყვანილია CNG ავტობუსები
	1.1
	შეფასების ანგარიშის მომზადება 
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	CNG ავტობუსების შეძენა
	TTC[footnoteRef:1] [1:  TTC – Tbilisi Transport Company (owned by the City Hall)] 

	მაღალი

	2
	მიკროავტობუსების რაოდენობა შემცირებულია
	2.1
	მიკროავტობუსების რაოდენობის ეტაპობრივი შემცირება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	3
	ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობიელბის შემოყვანა

	3.1
	გადაწყვეტილების მიღება ტრადიციული ავტოტრანსპორტის ელექტრო ან ჰიბრიდული ტრანსპორტით ჩანაცვლების შესახებ
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	3.2
	ჰიბრიდული და ელექტრომობილების რაოდენობის ეტაპობრივი ზრდა
	ქალაქის მერია
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 3 - ოპტიმიზირებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ქსელი, გზებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის (ავტობუსები) პრიორიტეტის მინიჭებით, არამოტორიზებული ტრანსპორტის (ველოლიპეტი, ფეხით სიარული) გაფართოების შესაძლებლობებით, საბაგირო ქსელების გაფართოებით, ტრამვაის სისტემების შემოტანით და განახლებული მეტროს სისტემით



	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
	1.1
	ტრანსპორტის გენერალური გეგმის (TMP) შემუშავება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	ტრანსპორტის გენერალური გეგმის (TMP) განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	2
	ტროლიბუსის პროექტის განხორციელება
	2.1
	ტროლეიბუსების ქსელის შემოყვანის შესახებ შეფასების დასრულება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	2.2
	ტროლეიბუსების ქსელის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება
	ქალაქის მერია and TTC
	საშუალო

	3
	დამატებითი საბაგირო ხაზების უზრუნველყოფა
	3.1
	ურბანული საბაგირო გზის პროექტის მომზადება და განხორციელება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	3.2
	მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	4
	არამოტორიზებული სატრანსპორტო ქსელის განვითარება
	4.1
	არამოტორიზებული ტრანსპორტის სატრანზიტო ქსელის პროექტირება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	4.2
	მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	5 
	მეტროს განახლება
	5.1
	მეტროს სისტემის განახლებისა და შეკეთების გეგმის მომზადება;

	TTC
	მაღალი

	
	
	5.2
	მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება
	TTC
	საშუალო

	
	
	5.3
	დამატებითი მეტროს სადგურების დაგეგმვა
	TTC
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 4 - ოპტიმიზირებული ქალაქის ტრანსპორტის მართვის სისტემა გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (ITS) სრული ფუნქციონალით
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ოპტიმიზირებული ტრასპორტის მართვის სისტემების განხორციელება
	1.1
	სახმელეთო ტრანსპორტის სატრანზიტო ქსელის პარამეტრების განსაზღვრა
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების ქსელის რეორგანიზება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.3
	სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ოპტიმიზაცია - შეფასება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	2
	პარკირების პოლიტიკის განახლება
	2.1
	პარკირების სისტემის საკანონმდებლო ბაზის პროექტი
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	2.2
	პარკირების სისტემის საკანონმდებლო ბაზის  აღსრულება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	3
	ტაქსებისთვის საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება
	3.1
	ტაქსებისათვის საკანონმდებლო ბაზის მომზადება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	3.2
	ტაქსების საკანონმდებლო ბაზის აღსრულება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	4
	დაბალემისიებიანი ზონების განხორციელება
	4.1
	შესაძლო დაბალემისიებიანი ზონების შეფასება/შესწავლა
	ქალაქის მერია
	საშუალო


[bookmark: _Toc484695958][bookmark: _Toc491099968]შენობები
სტრატეგიული მიზანი 1 - პროაქტიული და ინფორმირებული მუნიციპალური მთავრობის მიერ, ენერგო ეფეტურობის საკითხებზე მუშაობა (ამ შენობების კომპლექსური თერმული რეაბილიტაციის და განახლებადი ენერგო წყაროების გამოყენების ჩათვლით)

	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	მუნიციპალურ, საცხოვრებელ და კომერციულ შენობებში ფართომასშტაბიანი ენერგოეფექტურობის მიღწევა
	1.1.
	NEEAP –ის დოკუმენტის მთავრობის მიერ დამტკიცება
	სამინისტრო
	მაღალი

	
	
	1.2.
	ახალი მშენებლობებისა და შენობების რეკონსტრუქციალიტაციისთვის მინიმალური სტანდარტების შემოღება
	სამინისტრო / ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.3
	საცხოვრებელ სენობებში ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლის გაუმჯობესების წამახალისებელი ღონისძიებები
	ქალაქის მერია& სამშენებლო კოოპერატივები
	საშუალო

	
	
	1.4
	მუნიციპალურ და სხვა ტიპის შენობების თერმული რეკონსტრუქციალიტაციის პროგრამის განხორციელება აუდიტისა და სტანდარტების გათვალისწინებით
	ქალაქის მერია& სამშენებლო კოოპერატივები
	მაღალი

	
	
	1.5
	განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამა მუნიციპალურიი და სხვა შენობებისათვის
	ქალაქის მერია& სამშენებლო კოოპერატივები
	მაღალი

	
	
	1.6
	უნარები/ბიზნესს განვითარების პროგრამა ენერგოეფექტური სერვისის პროვაიდერებისათვის
	თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 2 - ინფორმაციაზე დაფუძვნებული გადაწყვეტილებები, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგო ეფექტურობის მიზნების მიღწევას. გადაწყვეტილებები გამყარებულია ენერგო მოხმარების, ტარფების, შენობების მდგომარეობის და საინვესტიციო დანახარჯების შესახებ სანდო მონაცემებით
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ენერგო ეფეტური სერვისები სრულყოფილი მონაცემთა ბაზით

	1.1
	მუნიციპალური ენერგო მენეჯმენტის სისტემის განხორციელება

	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	მუნიციპალურ შენობებში ენერგო სერთიფიცირება
	ქალაქის მერია/საქართველოს მთავრობა
	საშუალო


მრეწველობა
სტრატეგიული მიზანი 1 - ბიზნეს სექტორი ინფორმირებულია მათი საქმიანობით შესაძლო გარემოზე ზემოქმედების შესახებ და აქტიურად ჩართულია მწვანე ქალაქის მიზნების მიღწევაში - საქმიანობის დაგეგმვისას ითვალისწინებს ღონისძიებებს ჰაერის ემისიების, ჩამდინარე ნარჩენი წყლების და ნარჩენების რაოდენობის შესამცირებლად
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ბიზნეს სექტორისთვის დახმარების გაწევა გარემოზე ზემოქმედების შესარბილებლად
	1.1
	ბიზნესისთვის გარემოსდაცვითი პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და პოპულარიზაცია
	ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	მაღალი

	
	
	1.2
	მწვანე ბიზნესის დაჯილდოების პროგრამის დაფუძვნება
	ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	მაღალი

	
	
	1.3
	კერძო და სამრეწველო სექტორიდან ენერგო მოხმარების, CO2 და ჰაერის ემისიების, ნარჩენების და ჩამდინარე ნარჩენი წყლებისმონიტორინგი
	თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 2 - სამრეწველლო ნარჩენების ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება და გაწმენდა ხდება მოთხოვნების შესაბამისად
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	გენერირებული სამშენებლო ნარჩენის 50% ის გადამუშავდება ან ხელახალი გამოყენება ხდება
	2.1
	კომერციული ან სამრეწველო სექტორიდან მიღებული ნარჩენის წლიური მონიტორინგის დაწესება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	2.2
	სამშენებლო ნარჩენების სეპარირების საწარმოების განთავსება
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი[footnoteRef:2] [2:  TSG – თბილსერვისჯგუფი, ქალაქის მერიის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის კომპანია] 

	მაღალი

	
	
	2.3
	სამშენებლო მრეწველობისთვის დახმარების გაწევა რათა მათ მოიძიონ  გადამუშავებული ნარჩენების გამოყენების საშუალებები ახალ სამშენებლო პროექტებში
	ქალაქის მერია, GCCI & GEA
	მაღალი

	3
	სახიფათო ნარჩენების 80% გადამუშავება ხდება მოთხოვნების შესაბამისდ
	3.1
	სახიფათო ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისა და გადამუშავების პრაქტიკის დაფუძვნება
	ქალაქის მერია & გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 3 - თბილისში არსებული ბიზნესი რესურსეფექტური და გარემოსდაცვითი საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინების შედეგად იღებს მნიშვნელოვან სარგებელს 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	100 ბიზნესს აქვს ISO 14001 ან EMAS აკრედიტაცია
	1.1
	გარემოსდაცვითი აკრედიტაციის ეკონომიკური ღირებულების შეფასება
	ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	მაღალი

	
	
	1.2
	იმ სეტორების და ბიზნესების იდენტიფიცირება, რომელიც მაქსიმალურ სარგებელს იღებს რესურსეფექტური და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელების შედეგად
	ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	მაღალი

	
	
	1.3
	ბიზნეს სექტორისთვის დახმარების გაწევა აკრედიტაციის პროცესში
	ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 4 - ქალაქში არსებობს მომსახურების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მიწოდების სერვისი ბიზნესისთვის, რომელიც დაეხმარება კერძო სექტორს უზრუნველყონ საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი ნორმების შესრულება
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	გარემოსდაცვითი საქონლის და მომსახურების სფეროს ხარისხი მსგავსია განვითარებულ ქვეყნებში არსებული სერვისების
	1.1
	გარემოსდაცვითი საქონლის და მომსახურების სფეროს შეფასება და შესაძლებლობებისა და ძლიერი მხარეების გამოვლენა

	თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	საშუალო

	
	
	1.2
	გარემოსდაცვითი საქონლის და მომსახურების სფეროსთვის ბაზრის დახმარების პროგრამის ინიცირება 
	თბილისის მერია & ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
	საშუალო


ენერგეტიკა
სტრატეგიული მიზანი 1 - მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება (ნაგავსაყრელის გაზი და ჰიდროპოტენციალი) 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ენერგო მიწოდების უსაფრთხოება და იმპორტირებულ ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებულების შემცირება
	1.1.
	NEEAP –ის დოკუმენტის მთავრობის მიერ დამტკიცება 
	სამინისტრო
	მაღალი

	
	
	1.2
	მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება
	სამინისტრო &
ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.3
	მუნიცპალურ და საცხოვრებელ შენობებზე მზის პანელების ინსტალაციის წახალისება
	სამინისტრო, ქალაქის მერია & თელასი
	მაღალი

	
	
	1.4
	ელექტროენერგის გენერაციისთვის ნაგავსაყრელის გაზის გამოყენების ეკონომიკური შეფასება
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი
	საშუალო

	
	
	1.5
	სატყეო მენეჯმენტის ბიონარჩენებიდან თბოწარმოების პოტენციალის შეფასების შესწავლა
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	1.6
	განახლებადი ენრგო მრეწველობის შესაძლებლობის გაძლიერების პროგრამა
	ქალაქის მერია & მრეწველობა 
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 2 - ენერგომოხმარებაში ეფექტურობის მიღწევა (ქუჩის განათებები, ელექტროტექნიკა) 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	კერძო სექტორის მობილიზება ენერგო ეფექტური ღონისძიებების დასაფინანსებლად
	1.1
	ქუჩების განათებაის მოდერნიზება LED სტანდარტებით
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	სტანდარტების შემუშავება ენერგო ეფექტური დანადგარების შესყიდვის პროცედურებში
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	1.3
	ენერგოპერფორმანსის საკონტრაქტო სქემის (EPC/ESCO) გათვალისწინება სჭირო ღონისძიებების დაფინანსების დახმარებისათვის
	სამინისტრო & ქალაქის მერია
	საშუალო


წყალი
სტრატეგიული მიზანი 1 - წყალმომარაგების ქსელის რეგულარული მონიტორინგის, მილების შეცვლის და აღდგენის პროგრამის შემუშავება
	Mid-term Target (2030)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	სისტემაში წყლის დანაკარგების  25% მდე შემცირება 2025 წლამდე 
	1.1
	წყალმომარაგების ქსელის მდგომარეობის შესწავლა 
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	
	
	1.2
	წყალგამანაწილებელი სისტემის მოდერნიზაციის დეტალური გეგმის შემუშავება
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	
	
	1.3
	გეგმის განხორციელების დაწყება
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 2 - ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ჩამდინარე წყლების ეფექტური მონიტორინგის სისტემის შემუშავება, მათ შორის სამრეწველო ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი
	1.1
	სამრეწველო და კომერციული საწარმოთა რეესტრის შედგენა იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ ნარჩენი წყლის საკანალიზაციო ქსელში ან ზედაპირულ წყალში ჩაშვებას
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.3.
	ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ნორმებს დადგენა სამრეწველო და კომერციული ობიექტებისთვის;

	ქალაქის მერია
	მაღალი

	2
	ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტის დასრულება.  

	2.1.
	ტექნიკური დავალების მომზადება ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციისთვის (ქიმიური და ბიოლოგიური გაწმენდის უზრუნველყოფა)
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	
	
	2.2.
	დეტალური პროექტის (განხორციელების გეგმის) შემუშავება ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციისთვის; 

	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	
	
	2.3.
	ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციის პროექტის განხორცელება. 

	GWP
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 3 - წყლის მოხმარების შემცირების მიზნით, ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შემუშავება (წყლის ტარიფის გადახედვის ჩათვლით) 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	წყალმოხმარების შემცირების ალტერნატივების იდენტიფიცირება
	1.1
	არსებული სატარიფო პოლიტიკის ანალიზი და ცვლილებებისათვის საპროექტო წინადადების მომზადება
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	
	
	1.2
	ახალი სატარიფო სისტემის განხორციელებისათვის სამოქმედო გეგმის მომზადება
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	2
	შემუშავებული ალტერნატივების დაინტერესებულ მხარეებთან (მათ შორის საჯარო და კერძო სექტორი) განხილვის საფუძველზე შერჩეული ღონისძიებების განხორციელება
	2.1.
	საცხოვრებელ შენობებში წყალმოხმარების შემცირების საპროექტო წინადადებების მომზადება
	ქალაქის მერია GWPსთან ერთად
	მაღალი

	
	
	2.2.
	საჯარო განხილვების მომზადება და წყალმოხმარების დაზოგვითი ღონისძიებების წარდგენა
	ქალაქის მერია
	საშუალო


მყარი ნარჩენები
სტრატეგიული მიზანი 1 - მყარი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმიშ შემუშავება
	Mid- term Target (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება

	1.1
	მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი
	მაღალი

	
	
	1.2
	მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმით დასახული ღონისძიებების და ქმედებების განხორციელება
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 2 - მყარი მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაცია
	Mid- term Target (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ერთ სულ მოსახლეზე მუნიციპალური მყარი ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებლის  არსებულ ნიშნულზე  შენარჩუნება
	1.1
	მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელება
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი
	მაღალი

	
	
	1.2
	საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება
	ქალაქის მერია, თბილსერვისჯგუფიდა  არასამთავრობოები
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 3 - შეგროვებული ნარჩენების ღირებულ მეორად რესურსად ან ენერგის წყაროდ გამოყენება, და ნაგავსაყრელზე ტრანსპორტირებლი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება/მინიმიზაცია (ნარჩენების გადამუშავების ახალი საწარმოს მშენებლობით)
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ნაგავსაყრელზე განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების მინიმიზაცია

	1.2
	ახალი ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება
	კა დე ვე ჯორჯია[footnoteRef:3] [3:  ქალაქის მერიამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს კა დე ვე ჯორჯიასთან, რომელიც ითვალისწინებს ნარჩენების ახალი საწარმოს აშენებას..] 

	მაღალი

	
	
	1.3
	თბილისის ნაგავსაყრელის გაზის ელექტროენერგიის მიღების შესაძლებლობის შესწავლა და განხორციელება
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი

	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 4 - მუნიციპალური ნარჩენების ეფექტური შეგროვების სისტემების მოწყობა
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემების ხარისხის გაუმჯობესება და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ნარჩენების შეგროვების სისტემის ნეგატიური ზემოქმედების შემცირება
	1.1
	ნარჩენების სეგროვების ტექნიკური აღჭურვილობის მოდერნიზაცია (კონტეინერები და სატრანსპორტო საშუალებები)

	TSG
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 5 - არსებული და არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა და უკანონო განთავსების აღკვეთა
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	არსებული და არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა
	1.2
	არალეგალური ნაგავსაყრელების ინვენტარიზაცია
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი
	მაღალი

	
	
	1.3
	არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა
	ქალაქის მერია & თბილსერვისჯგუფი
	მაღალი

	2
	ნარჩენების უკანონო განთავსების აღკვეთა

	2.2
	საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება და განხორციელება
	ქალაქის მერია, თბილსერვისჯგუფიდა  არასამთავრობოები
	მაღალი

	
	
	2.3
	ქალაქის შესაძლებლობის გაძლიერება ნარჩენების არალეგალური განთავსების კონტროლისა და მონიტორინგის გაძლიერების კუთხით
	ქალაქის მერია
	საშუალო


მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება 
სტრატეგიული მიზანი 1 - მდგრადი ურბანული დაგეგმვის განხორციელება
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	მდგრადი ურბანული დაგეგმვის განხორციელება

	1.1.
	თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დასრულება
	ქალაქის მერია, სითი ინსტიტუტ საქართველო
	მაღალი

	
	
	1.2
	მდგრადი ურბანული დადგეგმვის სისტემის განხორციელება
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.3.
	კომპიუტერული პროგრამები მიწის გამოყენებისა და მწვანე სივრცეებისთვის
	ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები
	მაღალი

	
	
	1.4
	ცნობიერების ამაღლების კამპანიები მწვანე სივრცეების მნიშვნელობაზე აქცენტტებით
	ქალაქის მერია
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 2 - ურბანულ სივრცეში მწვანე საფარის რაოდენობის გაზრდა 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	2025 წლისთვის ქალაქის ურბანულ სივრცეში სულ მცირე 600 ჰა ახალი მწვანე საფარის დამატება.

	1.1.
	ურბანული მწვანე სივრცეების ინვენტარიზაცია GIS სისტემების გამოყენებით
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.2
	ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მებაღეობის ხელშეწყობა
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	1.3
	მიტოვებული ინდუსტრიული ტერიტორიების აღდგენა
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.4
	არსებული მწვანე სივრცეების  კეთილმოწყობა.

	ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები
	მაღალი


სტრატეგიული მიზანი 3 - მწვანე დერეფნების განვითარება ქალაქის ირგვლივ 
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	მწვანე დერეფნების განვითარება ქალაქის ირგვლივ
	1.1.
	ქალაქის ბიომრავალფეროვნების განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხორციელება
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	1.2
	ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დაგეგმვა  
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	1.3
	ქალაქის ირგვლივ არსებული გამწვანების ადგილების გაზრდა რეკრეაციული სივრცეების შექმნა
	ქალაქის მერია
	მაღალი

	
	
	1.4
	შემუშავდეს  ბიომრავალფეროვნების დაცვის პროგრამები
	ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები
	საშუალო


სტრატეგიული მიზანი 4 - ხეების დარგვა ქალაქის წყალდიდობებისგან, ეროზიებისგან, გახშირებული ქარებისგან დაცვის მიზნით  
	საშუალოვადიანი ამოცანები (2025)
	მოკლევადიანი ღონისძიება
	განმახორციელებელი
	პრიორიტეტი

	
	
	
	

	1
	ხეების დარგვა ქალაქის წყალდიდობებისგან, ეროზიებისგან, გახშირებული ქარებისგან დაცვის მიზნით 

	1.1.
	საველე კვლევები (მეწყერების, წყალდიდოებების პოტენციური ადგილების და დაცვის ღონისძიებების დადგენა); ტყეების მართვის თანამედროვე პრაქტიკის გაცნობა
	ქალაქის მერია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, University
	საშუალო

	
	
	1.2.
	მცენარეთა ახალი სახეობების  (ძლიერი ფესვთა სისტემით) დარგვა მეწყერებისა და ქარების თავიდან აცილების მიზნით
	ქალაქის მერია
	საშუალო

	
	
	1.3.
	მცირე მდინარეებზე/შენაკადებზე არსებული წყალდიდობისსაწინააღმდეგო სტრუქტურების გაუმჯობესება და მოწყვლადი ადგილების მეწყერსაწინააღმდეგო კონსტრუქციებით გამაგრება
	ქალაქის მერია
	საშუალო
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1  SUMP - ??   ?????????????    1.1  ?????????   ?????????   ?????????  ???????   ?????  ??????  
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1.3  SUMP ??   ??????????????   ???????  ???????   ?????  ??????  

?????? ?????   ??????   2  -   ??????????????   ????????????   ?????   ??????   ????????? ,  ???????   ??   ????????   ????????????   (CNG  ????????   ????????? ,  ??????????????? ,  ?????????? )    

??????????????   ?????????  (2025)  ????????????   ??????????  ?????????????????  ??????????  

1  ????????????   C NG   ??????????  1.1  ?????????   ?????????   ?????????    ???????   ?????  ??????  

1.2  CNG  ???????????   ??????  TTC
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2  ????????????????   ?????????   ????????????  2.1  ????????????????   ??????????   ??????????   ?????????  ???????   ?????  ???????  

3  ???????   ??   ?????????   ?? ???????????   ?????????    3.1  ???????????????   ??????   ??????????   ???????????????   ???????   ??   ?????????   ???????????   ???????????   ???????  ???????   ?????  ???????  
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??????????????  ????????????   ??????????  ?????????????????  ??????????  
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  TTC  –   Tbilisi Transport Company (owned by the City Hall)  

